## Sheet1
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
STT | Nhiệm vụ | Giao cho | Dự kiến |  |  | Thực tế |  |  | Phụ thuộc | Trạng thái
|  |  | Số ngày thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Chênh lệch
1 | Lịch trình tổng thể |  | 14 | 2023-09-08 | 22/8/2023
1.1 | Hiện trạng và yêu câu |  | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0
1.1.1 | Xác định yêu cầu | Hường | 0.5 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0
1.1.2 | Xác định thực thể | Minh | 0.5 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0
1.2 | Phân tích
1.2.1 | Sơ đồ ERD | Minh | 1 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0
1.2.2 | Xác định Actor | Hường | 0.5 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0
1.2.3 | Xác định các Use Case | Hường, Tùng | 0.5 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0
1.2.4 | Sơ đồ Use Case | Hường | 0.5 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0
1.2.5 | Đặc tả Use Case | Hường, Tùng, Trạng | 2 | 14/8/2023 | 15/8/2023 | 14/8/2023 | 15/8/2023
1.2.6 | Sơ đồ lớp | Minh | 0.5 | 14/8/2023 | 14/8/2023 | 14/8/2023 | 15/8/2023
1.2.7 | Sơ đồ tuần tự
1.2.8 | Sơ đồ hoạt động | Minh | 1 | 15/8/2023 | 15/8/2023 | 15/8/2023 | 15/8/2023
1.3 | Thiết kế | Tùng | 1 | 15/8/2023 | 15/8/2023 | 15/8/2023
1.4 | Cài đặt thử nghiệm
1.4.1 | Front-end | Tùng | 8 | 15/8/2023 | 22/8/2023
1.4.1.1 | Thiết kế Landing Page | Tùng | 2 | 16/8/2023 | 17/8/2023
1.4.1.2 | Thiết kế form Đăng nhập, Đăng ký | Tùng | 1 | 17/8/2023 | 17/8/2023
1.4.2 | Back-end | Trạng, Minh | 8 | 15/8/2023 | 22/8/2023
1.4.2.1 | Dựng model và ánh xạ CSDL | Minh | 1 | 15/8/2023 | 15/8/2023
1.4.2.2 | Dựng phần upload ảnh qua API và mock data | Trạng | 1 | 15/8/2023 | 16/8/2023
1.4.2.3 | Cấu hình bảo mật và dựng các Controller cho tất cả các Model | Minh | 1 | 16/8/2023 | 16/8/2023
1.4.2.4 | Dựng phần đăng nhập, đăng ký | Trạng | 1 | 17/8/2023 | 17/8/2023